## Data
Nr. | Ejendom | Bygningskaldenavn | Navn | Beskrivelse | Prioritetskategori | Tilstandsgrader | Område: | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033
(52) | Duevej 63 (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | (52) | 0 | 0 | 557755 | 16444065 | 1352060 | 29652680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58176 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Duevej skole - ny varmecentral |  | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6820 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Etablering af ventilation | Etbalering af ventilation jf. excelark som Christian Chrom har udarbejdet. Pris er inkl. UFO og Rådgiver | 6. Forbedringer | 5. Ikke relevant | Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6819 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Etablering af ventilation | Etbalering af ventilation jf. excelark som Christian Chrom har udarbejdet. Pris er inkl. UFO og Rådgiver | 6. Forbedringer | 5. Ikke relevant | Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6817 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Etbalering af ventilation | Etbalering af ventilation jf. excelark som Christian Chrom har udarbejdet. Pris er inkl. UFO og Rådgiver | 6. Forbedringer | 5. Ikke relevant | Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
916 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Garantieftersyn, terrazzo repo og vanger | Omfang: Trappevanger og repo - særligt overgangen. Ydelsen er ikke prissat ligesom den er sat til start 01.01.2020 for sikring af, at Frederiksberg Kommune er opmærksom herpå. Tilstand: Der kan konstateres revneskader på terrazzonen særligt omkring overgange mellem repo og trappevanger. Skader af denne karakter har baggrund i udførselsfejl - skade skal derfor italesættes ved garantieftersynet. Aktivitet: Ophugning af skadet områder, udstødning af ny terrazzo samt slibning af overflade for ensartethed. | 4. Skade på én bygningsdel | 5. Ikke relevant | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6340 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Gennemgang, linoleumsgulve | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Linoleumsgulve er placeret på alle etager, ialt 225 m2 (inkl 43 m2 i kælder). Tilstand: Overfladen fremstå funktionsdygtig men med behov for overfladebehandling og gennemgang af svejsninger samt mindre reparationer. Aktivitet: Fjernelse af svejsninger som er sluppet og ilægning af nye, udskiftning af mindre områder samt montering af skinne i døråbninger. | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 74262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6352 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Gennemgang, linoleumsgulve | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Linoleumsgulve er placeret på alle etager, ialt 1800 m2 Tilstand: Overfladen fremstå funktionsdygtig men med behov for overfladebehandling og gennemgang af svejsninger samt mindre reparationer. Aktivitet: Fjernelse af svejsninger som er sluppet og ilægning af nye, udskiftning af mindre områder samt montering af skinne i døråbninger. | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 679972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6331 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, linoliumsgulve | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Linoliumsgulve er placeret på alle etager, ialt 3600 m2 (inkl. 250 m2 i kælder). Tilstand: 1800 m2 gulvene (ca. 50% af det samlede areal) fremstår moderat slidt som kræver almindelig opretning ved udskiftning af svejsninger, reperation af mindre skader samt overfladebehandling ved behov. 1800 m2 fremstår nedbrudt med mange skader og huller i belægningen. Skader er primært opstået grundet inventar. Inden udskiftning af linolioumsbelægningen skal der derfor ske en udskiftning af inventaret. Aktivitet: Opretning ved fjernelse af svejsninger som er sluppet og ilægning af nye, udskiftning af mindre områder hvor der er skader, udskiftning af skinner hvor de mangler. Udskiftning til ny belægning: Eksisterende belægning fjernes i sin helhed, overgange mellem ny og gammel skal ske under hensyn til ny belægning både mht. æstetik samt med overvejelse af områder som er særlige udsatte. Der skal ikke henstå mindre tilbageværende områder i rum eller særligt i gangzoner indtil rum. Undergulves rengøres, spartles og ny linolium udlægges jf. leverandørens anvisninger. | 4. Skade på én bygningsdel | 4. Defekt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 2009446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6332 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, malerbehandling af lofter | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 10. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele bygningen ca 3600 m2, inkl. undervisningsareal i kælder Tilstand: Lofterne fremstår med hele overflader, god stand og med behov for mindre reparationer inden overmaling. Aktivitet: Maling af alle lofter efter mindre spartling af huller mm. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 1087934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6346 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Gennemgang, malerbehandling af lofter | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 10. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Loft i gymnastiksal ca. 350 m2, stueetagen (loftet i sal på 1. etage skal bygningsrestaureres) Tilstand: Lofterne fremstår med hele overflader, god stand og med behov for mindre reparationer inden overmaling. Aktivitet: Maling af alle lofter efter mindre spartling af huller mm. Arbejdet sker fra rullestillads | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 132329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6339 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Gennemgang, malerbehandling af lofter | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 10. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele bygningen ca 224 m2, inkl. undervisningsareal i kælder Tilstand: Lofterne fremstår med hele overflader, god stand og med behov for mindre reparationer inden overmaling. Aktivitet: Maling af alle lofter efter mindre spartling af huller mm. Mindre bygning, mange rum. Arbejdet sker fra stige | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 169300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6329 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, malerbehandling af skure. | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Malerbehandling af alle udvendige skure, bygning 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15 og 16 i alt 135 m2 skur. = 260 m2 overflade. Tilstand: Malerbehandlede et på to beklædning af ru træ, fremstår i god stand uden rådskader. Aktivitet: Afrensning og malerbehandling af træværk med træbeskyttelse. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Udvendig | 0 | 0 | 66271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6330 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, malerbehandling af trappeopgang | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 10. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Maling ved bygningsresturering af 1 stk trappeopgang (til venstre). Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med mange brugsspor og mindre skader på overflade. Trappen th. er blevet restaureret. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 302162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6335 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Gennemgang, malerbehandling af vinduer | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: 7 stk. palæ vinduer med koblet rammer. (3 m2 i snit) Tilstand: Træværk og fuger fremstår intakt uden rådskader. Maling er afskallet. Hjørnebåndshængsler og hjørnebånd fremstår med rusttæring. Aktivitet: Indvendig og udvendig malerbehandling af vinduer Overfladebehandling på den udvendige og indvendige side, fals og kant med 2 lag akrylmaling på palævindue af træ med 4- 8 rammer. Vinduet afrenses for løst maling og slibes samt isolering over knaster/gennemslag. Kitning/fugning af huller, revner og langs glas med akrylplast-/termokit. Hjørnebånd slibes og rustbeskyttes inden malerbehandling. Opgaven udføres fra Stillads | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Udvendig | 0 | 0 | 66271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6349 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Gennemgang, malerbehandling af vinduer | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: 10 stk. palæ vinduer med koblet rammer. (3 m2 i snit) Tilstand: Træværk og fuger fremstår intakt uden rådskader. Maling er afskallet. Hjørnebåndshængsler og hjørnebånd fremstår med rusttæring. Aktivitet: Indvendig og udvendig malerbehandling af vinduer Overfladebehandling på den udvendige og indvendige side, fals og kant med 2 lag akrylmaling på palævindue af træ med 4- 8 rammer. Vinduet afrenses for løst maling og slibes samt isolering over knaster/gennemslag. Kitning/fugning af huller, revner og langs glas med akrylplast-/termokit. Hjørnebånd slibes og rustbeskyttes inden malerbehandling. Opgaven udføres fra Stillads | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 136058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6354 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele ejendommen ca. 765 m2 inkl. fordelt på 20 m2 i stueplan, 400 m2 på 1. etage og 345 på 2. etage Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 231203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6353 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gårdtoiletter | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Ialt ca. 50 m2 vægareal med alm overflade, inkl. vinduer. Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Slib og malerbehandling af vinduer Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6342 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Ialt ca. 150 m2 vægareal med alm overflade, etage 1 gymnastiksal med mindre overflader, over faste redskaber samt etage 2. Øvrig vægge på etage 2 er fredet og skal bygningsrestaureres - dog ikke indenfor de kommende 10 år (dec. 2019) Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6341 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele ejendommen ca. 224 m2 inkl. undervisning i kælderetagen Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 59559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6350 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele ejendommen ca. 370 m2 inkl. undervisning i kælderetagen Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. Mindre ejendom mange rum og beskæringer. Arbejder udføres fra stige | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 139787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6348 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gårdtoiletter | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Ialt ca. 50 m2 vægareal med alm overflade, inkl. vinduer. Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Slib og malerbehandling af vinduer Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6334 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele ejendommen ca. 3600 m2 inkl. undervisning i kælderetagen Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 2175657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6351 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Gennemgang, malerbehandling af vægge | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Hele ejendommen ca. 1800 m2 Tilstand: Overflader fremstår i varieret stand med brugsspor efter ophængning/nedtagning, mindre skader på vægge som følge af fysisk påvirkning. Aktivitet: Sparling af huller og opretning af mindre skader, maling af overflader med egnet glans (mindst 15). Arbejder sker fra gulv og med stige. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 544020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6345 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Gennemgang, trægulve | Denne aktivitet er en gentagende aktivitet hvert 7. år, og skal derfor oprettes på ny når den er blevet udført. Omfang: Parketgulve fordelt på gymnastiksale- stue, 1. og 2. etage med et areal på ca. 2x190 m2. Tilstand: Gulvene fremstår i pæn stand med mindre slid som følge af brug og daglig rengøring. Aktivitet: Gulvene let slibes og ny overfladebahandling med 2 x lak og ny opstregning | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 181446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
947 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Renovering, Bad og omklædning | Omfang: To stk. bade og omklædningsrum for drenge og piger i alt 150 m2 fordelt på 1. og 2. sal Tilstand: Faciliteterne fremstår slidte og u tilsvarende uden mulighed for bruseafskærmning og aflåsning/opbevaring af ejendele ved omklædning. Aktivitet: Totalrenovering af bade og omklædningsrum til nutidige standarder. | 7. Æstetik og brugerønsker | 3. Slidt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 5665551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
925 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Renovering, fast inventar | Omfang: Nagelfast inventar på 1100 m2 nettoareal Pænt 30 kr/m2 Slidt 80 kr/m2 Meget slidt 200 kr/m2 Tilstand: Pænt Aktivitet: Gennemgang samt udskiftning af defekt inventar. | 5. Planlagt vedligehold | 1. Pænt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
923 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Renovering, fast inventar | Omfang: Nagelfast inventar på 1900 m2 nettoareal Pænt 30 kr/m2 Slidt 80 kr/m2 Meget slidt 200 kr/m2 Tilstand: Pænt Aktivitet: Gennemgang samt udskiftning af defekt inventar. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 75647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
920 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Renovering, fast inventar | Omfang: Nagelfast inventar på 170 m2 nettoareal Tilstand: Slidt Aktivitet: Gennemgang samt udskiftning af defekt inventar. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 18113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
917 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Renovering, fast inventar | Omfang: Nagelfast inventar på 3500 m2 nettoareal Pænt 30 kr/m2 Slidt 80 kr/m2 Meget slidt 200 kr/m2 Tilstand: Slidt Aktivitet: Gennemgang samt udskiftning af defekt inventar. | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 423092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
892 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Renovering, Kloak, faldstammer tærret på overflader | Omfang: 4 stk. Faldstammer af 20 meter stykket igennem 12 toiletter ved trapper Tilstand: Tæret og slidt Aktivitet: Relining af faldstammer | 4. Skade på én bygningsdel | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 0 | 0 | 145115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
924 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Renovering, tagpaptag | 20.07.2020 Raan02: Ib oplyser at han tidligere i 2020 har haft en mindre eftergang af tagpaptaget og at de vurdere at taget fortsat er ok. Taget er det oprindelige tag fra 1996. På baggrund af Ib oplysninger vurdere jeg, at denne aktivitet udskydes til 2022. Prisen virker ok. Omfang: 1200 m2 tagpaptag Tilstand: Tagpaptag fremstår med begyndende slid, der er flere steder hvor bitumen er synlig under skiferbestrøningen. Ved interview blev det oplyst at der tidligere har været vandindtrængen. Aktivitet: Afrensning og lægning af et lag tagpap på eksisterende tagpapdækning. Afdækning af zink aftages og genmonteres. Arbejdet udføres fra stillads | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Udvendig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
907 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Reparation, Differensventil | Omfang: 1 stk Tilstand: Ikke funktionsdygtig, fremstår adskilt Aktivitet: Differenstrykventil, bør samles og justeres. CTS styret motorventil vil herefter regulere mere nøjagtigt. | UN Undersøges nærmere | 4. Defekt | Teknik | 0 | 0 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
826 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reparation, malerbehandling af ovenlys og gennemgang for vendindtrængen | Omfang: 28 stk. ovenlys som palævindue af træ med 4 rammer. Tilstand: Ovenlys fremstår med afskallinger på forsatsrammer og karme. På enkelte vinduer er der tegn på at der har været vandindtrængen, det er ikke muligt at konstatere om det stadig er aktuelt. Aktivitet: Overfladebehandling med 2 lag akrylmaling på palævindue af træ med 4 rammer. Vinduet overfladebehandles på den indvendige side. Vinduet afrenses for løst maling og slibes samt isolering over knaster/gennemslag. Kitning/fugning af huller, revner og langs glas med akrylplast-/termokit. Der stryges 2 gange med akrylmaling, dækkende. opgaven udføres indvendigt fra let alu stillads. Ved vinduer hvor der har været vandindtrængen undersøges forhold og evt. rådskader udbedres Der opsættes sluse/støvvæg ved hvert vindue. | 5. Planlagt vedligehold | 2. Middel | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 906488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
932 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reparation, mørtelfuger | Omfang: Partiel reparation af ca. 150 m2 fuger i murværk i stueplan inkl. støttemur Tilstand: Fugerne er partielt dårlige og mangler Aktivitet Murværkets fuger udkradses i fuld bredde til dybde min. 25 mm fra den færdige fugeoverflade. Efter rengøring og vanding efterfuges med ny mørtelfuge | 4. Skade på én bygningsdel | 3. Slidt | Udvendig | 0 | 0 | 0 | 166317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
944 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Reparation, overflader kælder | Omfang: Vægge i kælder ca. 150 m2, halvdelen af væggene er medtaget. Tilstand: Kældervægge af murværk fremstår med mange afskallinger udblomstringer grundet grundfugt. Væggen er ikke udsat for større vandtryk udefra, men er så tæt, at der ikke løber vand igennem væggen. Aktivitet: kældervægge behandles med fugtisolering af Vandex på inderside af kælderydervæg. Områder afrenses grundigt til ren mur uden rester af puds, maling mv. Væggen fugtisoleres med vandtætningsmiddel, som Vandex BB White, der påføres to gange, lagtykkelse i alt 3 mm, forbrug 6 kg/m². | 4. Skade på én bygningsdel | 3. Slidt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 136058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
946 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Reparation, overflader kælder | Omfang: Vægge i kælder ca. 50 m2, halvdelen af væggene er medtaget. Tilstand: Kældervægge af murværk fremstår med mange afskallinger udblomstringer grundet grundfugt. Væggen er ikke udsat for større vandtryk udefra, men er så tæt, at der ikke løber vand igennem væggen. Aktivitet: kældervægge behandles med fugtisolering af Vandex på inderside af kælderydervæg. Områder afrenses grundigt til ren mur uden rester af puds, maling mv. Væggen fugtisoleres med vandtætningsmiddel, som Vandex BB White, der påføres to gange, lagtykkelse i alt 3 mm, forbrug 6 kg/m². | 4. Skade på én bygningsdel | 3. Slidt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1186 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Reparation, overflader kælder | Omfang: Vægge i kælder ca. 100 m² Tilstand: Kældervægge af murværk fremstår med mange afskallinger udblomstringer grundet grundfugt. Væggen er ikke udsat for større vandtryk udefra, men er så tæt, at der ikke løber vand igennem væggen. Aktivitet: kældervægge behandles med fugtisolering af Vandex på inderside af kælderydervæg. Områder afrenses grundigt til ren mur uden rester af puds, maling mv. Væggen fugtisoleres med vandtætningsmiddel, som Vandex BB White, der påføres to gange, lagtykkelse i alt 3 mm, forbrug 6 kg/m². | 4. Skade på én bygningsdel | 4. Defekt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 92800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
830 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Reparation, Revnede sten og fuger på murhjørner, dilatationsfuge | Omfang: 10 murhjørner ca. 15 meter Tilstand: Murhjørner er revnet, få er renoveret. Revner vurderes at være opstået fordi væggen ikke har de nødvendige bevægelsesmuligheder ved temperaturændringer. Aktivitet: Der skæres et lodret, retlinet spor, bredde ca. 12 mm i hele formurens tværsnit fra fundament til tagfod. Afstand fra murhjørne ca. en løber og en kop. Hjørnet ommures og der indlægges ekstra bindere langs med dilatationsfugen. Eksisterende sten renses og genanvendes, defekte sten udskiftes. Dilatationsfugen udfyldes med elastisk fugemateriale. Opgaven udføres fra let stillads. | 4. Skade på én bygningsdel | 2. Middel | Udvendig | 0 | 0 | 79589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
823 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reparation, rustne armerings jern | Omfang: ca. 80 m2 dæk over kælder. Tilstand: I ca. 20% af dækket er armeringen rusten og dæklaget er sprunget af. Aktivitet: Dækket gennemgås for rusten armering, rusten armering blotlægges - puds afhugges til præcis begrænsning, afrenses, rustbehandles og cementsvummes. Ny grov- og finpudses til plan med den øvrige loftoverflade. Loftoverfladen slibes og grundes med plastgrunder. Der stryges to gange med plastloftmaling. | 4. Skade på én bygningsdel | 4. Defekt | Indvendig | 0 | 0 | 0 | 39848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
909 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Reparation, Rør utæt | Omfang: 1 stk vandrør Tilstand: Utæt Aktivitet: Vandrør udskiftes. | 3. Følgeskader, flere bygningsdele | 4. Defekt | Teknik | 0 | 0 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
828 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 2 | Reparation, stik over vindue | Omfang: Stik over vindue Tilstand: Stik og murværk er sunket med sætninger, stik er sunket grundet dårlige fuger. Aktivitet: Stik/buer understøttes midlertidigt under arbejdets udførelse, for at sikre at bæreevnen under og efter udførelsen er tilstede. Det skadede murværk udhugges manuelt. Murstenene afrenses og ommures. Der fuges med skrabefuge, mørteltype som det øvrige murværk. Den midlertidigere understøtning fjernes, når murværket kan bære. Opgaven udføres fra stillads | 4. Skade på én bygningsdel | 4. Defekt | Udvendig | 0 | 0 | 53059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
829 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - villa 1 | Reparation, udhængsspær og flunke på kvist | Omfang: 1 stk. kvist Tilstand: Udhængsspær fremstår med rådskader, flunke af kobber er ikke afsluttet korrekt mod murværk, der er blotlagt træ. Aktivitet: Inddækninger på udhængsspær demonteres og udhængsspær udskifte, flunke afsluttes korrekt mod murværk med blødfuge. Opgaven udføres fra let stillads på terrasse. | 4. Skade på én bygningsdel | 3. Slidt | Udvendig | 0 | 0 | 26529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
888 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reparation, Ventilationsanlæg kører ikke | Omfang: Ventilation til hjemkundskab lokale (skolekøkken) stopper og har derefter en svær opstartsprocedure Tilstand: Anlæg er OK Restlevetid mindst 10 år. Aktivitet: Styring skal undersøges og fejl skal udbedres. | 4. Skade på én bygningsdel | 4. Defekt | Teknik | 0 | 0 | 13318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
885 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reperation, Varmeanlæg, rørisolering mangler flere steder på loft | Omfang: Ca. 10 steder, arbejdet er en del af en igangværende/afsluttet entreprise Tilstand: Ingen isolering på rør Aktivitet: Isoler rør | 3. Følgeskader, flere bygningsdele | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 10654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
886 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Reperation, Ventilation, Blæser ikke tilkoblet | Omfang: 1 stk. ventilator. Tilstand: Ny, ventilator er ikke tilsluttet Aktivitet: Tilslutning og idriftsættelse | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
831 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - SFO Pyramiden | Teknisk rådgivning, afvanding fra terrasse og tagdug undersøges. | Omfang: En tagterrasse Tilstand: Tagterrasse fremstår med begroning, det er uklart hvordan den afvandes, det er oplyst at der tidligere har været problemer med vandindtrængen. Aktivitet: Forhold og tilstand på afvanding og tagdug undersøges. | UN Undersøges nærmere | 4. Defekt | Udvendig | 0 | 0 | 33242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
911 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Udskiftning, brusesystem komplet | Omfang: 1 stk blandesløjfe 1 stk fordelingsanlæg incl. nye brusere Tilstand: Forældet blandesløjfe Tærret fordelingsnet Aktivitet: alt udskiftes. | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 53059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
910 | Duevej 63 | Skolen på Duevej - gymnastiksalen | Udskiftning, brusesystem komplet | Omfang: 1 stk blandesløjfe 1 stk fordelingsanlæg incl. nye brusere Tilstand: Forældet blandesløjfe Tærret fordelingsnet Aktivitet: alt udskiftes. | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 53059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
891 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Udskiftning, Varmeanlæg, Rør tærret/radiator | Omfang: 20 stk. radiatorer i toiletter i trapperum. Tilstand: Nedslidte og utidssvarende radiatorer og reguleringsventiler Aktivitet: Gamle rør radiatorer udskiftes til nye pladeradiatorer med termostatventiler. | 5. Planlagt vedligehold | 3. Slidt | Teknik | 0 | 0 | 79589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
889 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Ulovlig , el-skab ikke lukket og kabel ikke afsluttet korrekt | Omfang: 1 stk. Tilstand: Adskilt. Aktivitet: Udbedring Ekstra oplysninger: Det er måske afbrudt installation | 2. Akut og personsikkerhed | 4. Defekt | Teknik | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
890 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Ulovlig, installationskabler fastgøres | Omfang: 2 stk elkabler fastgøres Tilstand: Kabler er ok Aktivitet: Kabler skal fastgøres | 1. Myndighedskrav | 2. Middel | Teknik | 0 | 0 | 1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
893 | Duevej 63 | Skolen på Duevej | Ulovlig, EL/CTS, ABA Anlæg | Omfang: Brandmelder mangler i ukendt antal rum Tilstand: - Aktivitet: Kontakt evt. myndigheder for afklaring. Ekstra oplysninger: Det blev påpeget af driftspersonalet, der ikke er brandmelder i alle rum. Det skal sikres at ABA anlæg overholder myndighedskrav. | UN Undersøges nærmere | 5. Ikke relevant | Teknik | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0